МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛИПИЦКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КОЛОСОК»

Тема проекта: «Маленький гражданин России»

Срок реализации проекта: 2013-2015 г.

Аналитическая часть отчета

1.Содержание проделанной работы.

Реализация проекта рассчитана на три года.  На подготовительном этапе была изучена литература по проблеме формирования основ гражданской идентичности.

Рабочей группой был разработан механизм реализации проекта и перспективный план мероприятий по совместной деятельности детей, родителей и педагогов.

С помощью анкетирования  была изучена осведомленность родителей о содержании работы детского сада в данном направлении, потребности и интересы родителей  в вопросах сотрудничества с детским садом.

Проект был представлен и одобрен родителями на  родительских собраниях, где  прошло активное обсуждение целей и задач инновационного проекта, обозначены основные направления и мероприятия сотрудничества детского сада и семьи.

Для решения задачи формирования  основ гражданской идентичности у дошкольников коллективом ДОУ реализуются социально-значимые  проекты: «Моя семья», «Моя малая Родина», «Моё село вчера, сегодня, завтра», «Природа родного края», «Права ребёнка», «Замечательные люди нашего села», «Замечательные люди нашего села».

В рамках реализации  проектов проведены мероприятия:

- Создание мини-музеев «Краеведение», «Комната быта «Русская изба», «Народные промыслы»

- Выставки детских работ «Храм моего села», «Герб моей семьи»

- Создание альбомов «История моего села, «Защитники отечества-односельчане»

- Конкурс рисунков «Моя семья», «Моя малая Родина»

В рамках межсетевого взаимодействия были организованы:

- Экскурсия в школьный музей боевой славы

- Совместные мероприятия с Липицкой сельской библиотекой

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ по вопросам формирования основ гражданской идентичности у дошкольников:

- Круглый стол  «Формирование гражданско-патриотических качеств воспитанников через реализацию программы по нравственно-этическому воспитанию детей»

- Консультация для педагогов: «Использование народных традиций славян в нравственно-патриотическом воспитании детей».

Для решения задач обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей проводилась следующая работа:

- Создание персональной страницы по РИП на сайте ДОУ

- Консультация для родителей «Ознакомление с проектной деятельностью в ДОУ»

Участие в мероприятиях по распространению опыта РИП:

- Презентация опыта, показ открытых мероприятий в рамках семинара для руководителей ДОУ Серпуховского муниципального района «Творческий отчёт по программе развития МДОУ «Колосок» «Создание  системы  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  внутреннего  потенциала детей  дошкольного  возраста» (02 ноября 2015г)

- «Золотая ярмарка». Праздник по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с народными промыслами России (6 ноября 2015г.)

- Показ открытых мероприятий в рамках «Школы педагогического мастерства»: НОД «Путешествие в село Дымково», «Главный город России» (5 октября 2015г., 20 октября 2015г.).

- Всероссийский заочный конкурс учебно-методических разработок «Воспитать гражданина и семьянина» Номинация: Методическая разработка, описывающая систему деятельности образовательной организации по формированию гражданской и семейной идентичности обучающихся (победитель Жулдыбина Ю.В. Музыкальный руководитель)

- Основные результаты за отчетный период:

- Повысился уровень  профессиональной компетентности и профессионального мастерства педагогов по формирования основ гражданской идентичности у дошкольников и внедрение ими современных практико-ориентированных образовательных технологий.

- Создана и рационально используется предметно-пространственная среда для патриотического воспитания дошкольников.

- Повысился интерес родителей к мероприятиям, проводимым в ДОУ в рамках реализации проектной деятельности.

- Значимость полученных результатов и эффектов:

- Высокое качество дошкольного образования по формированию основ гражданской идентичности у дошкольников, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей за счёт организации современной развивающей образовательной среды.

- Повышение уровня квалификации педагогов по вопросам инновационного подхода в формировании основ гражданской идентичности детей дошкольного возраста.

- Осознанное использование родителями педагогической науки и практики в воспитании детей.

- Общие выводы:

В результате реализации инновационного проекта использовались как традиционные, так и инновационные активные формы работы по формированию гражданской идентичности у дошкольников.

Разработан комплекс методического материала (проекты, конспекты НОД, развлечений, праздников)

В ДОУ создаётся современная развивающая образовательная среда, основанная на личностно-ориентированной модели взаимодействия участников образовательного процесса.

Совместная деятельность в ходе реализации проекта сближает детей и родителей в создании мини-музеев, сборе семейных коллекций, участии в праздниках.

| Обобщенный Анализ достигнутых РИП результатов реализации проекта «Маленький гражданин России» в 2015 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные результаты реализации проекта | Основные позитивные эффекты реализации проекта | Готовые методические продукты, представленные как лучшие образовательные практики, предлагаемые к внедрению; их краткое содержание, степень внедрения в образовательный процесс, возможные эффекты внедрения. | Желаемые и ожидаемые результаты деятельности ОУ на ближайшую перспективу |
| Разработаны локальные акты и документация по деятельности РИП | Наличие нормативно - правовых документов, регламентирующих и определяющих функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; | Локальные акты и документация по деятельности РИП | Обеспечение условий внедрения в образовательный процесс инновационной проектной деятельности |
| Созданы материально-технические условия и развивающая предметно-пространственная среда в детском саду для внедрения в образовательный процесс проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС | Приобретено программно-методическое и инновационное оборудование | Созданы мультимедийные презентации по тематике проектов Разработаны и внедрены в практику методические разработки с использованием ИКТ технологий | Овладение педагогами детского сада интерактивным программно-методическим обеспечением. |

| Распространение результатов проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия по распространению результатов проекта с указанием уровней (нормативный, методический, проектный) | Общее количество проведенных мероприятий по распространению результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Позитивные эффекты распространения результатов проекта |
|  | Конфере- нции (уровни) |  |  | Семинары (уровни) |  |  | Мастер -классы |  |  | Публи- кации |  |  | Другое |  |  |  |
| Круглый стол «Формирование гражданско-патриотических качеств воспитанников через реализацию программы по нравственно-этическому воспитанию детей» «Творческий отчёт по программе развития МДОУ «Колосок» «Создание системы образовательного процесса, направленного на реализацию внутреннего потенциала детей дошкольного возраста» «Школа педагогического мастерства» Всероссийский заочный конкурс учебно-методических разработок «Воспитать гражданина и семьянина» Номинация: Методическая разработка, описывающая систему деятельности образовательной организации по формированию гражданской и семейной идентичности обучающихся Участие проектов ДОУ в конкурсе губернатора Московской области «Наше Подмосковье» Создана страница на сайте ДОО «Региональная инновационная площадка» | М | Р | Ф | М | Р | Ф | М | Р | Ф | М | Р | Ф | М | Р | Ф | Знакомство педагогов, специалистов Отдела образования, УМЦ и Администрации с творчеством воспитанников ДОУ, методическими разработками педагогов ДОУ |
|  |  |  |  | 1 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 1 | 1 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |

Примечание: М –  муниципальный; Р – региональный; Ф - федеральный

Заведующий дошкольного           _________________ М.Ю.Глазова

образовательного учреждения               (подпись)